Министерство образования Республики Саха (Якутия)

МКУ «Управление образования Намского улуса»

МБОУ «Намская улусная гимназия им.Н.С.Охлопкова»

МО «Намский улус»

Конкурс на грант Главы Республики Саха (Якутия)

для общеобразовательных организаций, реализующих инновационные проекты,

в 2018 году

Открытый образовательный консорциум «Сотворчество»:

традиции и современность

(отчет V этапа за 2016-2018 гг.)

Автор проекта: педагогический

коллектив гимназии

Намцы – 2018

СОДЕРЖАНИЕ:

Тема……………………………………………………………………………………3

Основная идея проекта……………………………………………………………..3

Цель проекта…………………………………………………………………………3

Этапы реализации проекта…………………………………………………………3

Задачи отчетного этапа реализации проекта и их реализация………………..4

Дорожная карта реализации проекта…………………………………………….5

Выявленные проблемы, уточненные задачи на следующий этап…………….11

Значение (практическое и научное) полученных результатов………………..12

Возможность для внедрения в практику образовательных организаций республики……………………………………………………………………………13

Нормативная база проекта…………………………………………………………14

Теоретико-методологическое обеспечение..............................................................15

Приложения...................................................................................................................17

Отчет V этапа проекта

Тема:  «Открытый образовательный консорциум «Сотворчество»: традиции и современность»

Общие сведения о проекте

Автор эксперимента: педагогический коллектив МБОУ «Намская улусная гимназия им. Н.С Охлопкова»

Основная идея проекта:

содействие  участникам в осуществлении эффективной образовательной и воспитательной деятельности на основе взаимовыгодных и взаиморазвивающих отношений между ними, организации их взаимодействия  с внешней социокультурной средой.

Цель: успешная социализация подрастающих поколений в контексте социокультурного развития села как формирование гражданина современного общества.

Этапы реализации проекта:

| ГГоды | ЭЭтапы исследования | ИИнструментарий 2(механизмы реализации) |
| --- | --- | --- |
| 22011 - 2012 | Иизучение состояния проблемы в теории и практике общего среднего образования, анализ научной литературы по проблеме исследования, сбор эмпирических данных, определение комплекса педагогических средств социокультурного развития школьников, организация социо- культурного образовательного пространства школы | - анализ социокультурной ситуации, - моделирование стратегии образовательной деятельности и модели их развития, - организация культурно-образовательной и инновационной деятельности и ее мониторинг |
| 22012 - 2014 | Оопытно-экспериментальная работа, в ходе которой проверяется гипотеза; создание педагогических групп опережения (творческих лабораторий, исследовательских микрогрупп), сотрудничество родителей и учащихся в реализации идеи концепции социокультурного развития гимназии, обработка результатов диагностических срезов, позволяющих судить об эффективности реализованного комплекса педагогических средств социокультурного развития школьников. | - разработка территориально-региональных проектов и программ развития, - запуск инновационных процессов в сотрудничестве с социумом (учреждениями села), - совместный анализ социокультурной ситуации |
| 2 2014 - 2016 | систематизация и обобщение накопленного теоретического и экспериментального материала, качественный анализ и статистическая обработка результатов исследования, ввыявление особенностей реализации условий, оптимизирующих процесс развития, формулирование выводов и заключения, разработка методических рекомендаций | технология стимулирования, презентации и развития социокультурных образовательных проектов и сообществ. |
| 22016-2018 | -Совместный анализ социокультурной ситуации создание информационного портала консорциума и распределенных сетевых образовательных программ для on-line взаимодействия | С сетевой проект с социумом, обеспечивающий встречу различных культурно-образовательных инициатив аанализ новой социокультурной ситуации |

Задачи отчетного этапа проекта и их реализации:

1. Изучить состояние проблемы нового социокультурного развития  школьников в педагогической теории и практике.

2. Разработать педагогическую модель организации открытого социокультурного образовательного пространства современной школы в ее взаимодействии с социумом.

3. Осуществить интеграцию базового и дополнительного образования, как социокультурный механизм формирования современного образовательного пространства, где  гимназия стала бы «общим местом» жизнедеятельности детей и взрослых с использованием творческих и личностно-ориентированных методов обучения.

4. В ходе опытно-экспериментальной работы реализовать разработанный комплекс педагогических средств социокультурного развития учащихся с целью выявления его эффективности.

5. Разработать научно-практические материалы и рекомендации для педагогов и родителей по обозначенной проблеме.

6.  Разработать проекты целевых программ по всестороннему развитию школьника в образовательной среде гимназии.
     Разработка и развитие сетевых технологий и возможностей эффективного взаимодействия между участниками консорциума, органами муниципального управления, научными и социальными институтами,  другими организациями (повышение рейтинговых показателей всех участников консорциума и т.д.);

- Создание и развитие новых форм организации научно-образовательной деятельности;

- Формирование сетевой системы повышения квалификации учителей и всеобуча родителей;

- Организация совместного участия членов  консорциума в региональных, российских и международных конкурсах,  программах,  проектах, продвижение научно-образовательного консорциума в открытое образовательное пространство;

- Позиционирование консорциума в системе общего образования и социуме как организации, работающей на консолидацию образовательных систем в многополярной образовательной среде;

- Формирование взаимосвязанной  распределенной совокупности баз данных как основы информационного сетевого взаимодействия  участников.

Дорожная карта реализации проекта

| Задача 1. Изучить состояние проблемы социокультурного развития школьников в педагогической теории и практике. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия |  | Что сделано |  |  | Запланированный результат |  |  |  |  | Полученный результат |  |  | Разработанный нормативный документ |  |  |  |
| - Изучение состояния социокультурной ситуации; - Выявление ситуации, в которой находится гимназия в социокультурном пространстве села Намцы |  | Анализ социокультурной ситуации села в географическом, экономическом, экологическом и др направлениях |  |  | Выявление социальных проблем села |  |  |  |  | - Выявлены риски, проявляющиеся в процессе социализации подростков и преодоление их в образовательном и социокультурном развитии; - Ситуация гимназии с селе Намцы – «школа в культурном центре» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Разработать педагогическую модель организации открытого социокультурного образовательного пространства современной школы в ее взаимодействии с социумом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия | Что сделано |  |  |  |  | Запланированный результат |  |  | Полученный результат |  |  |  |  | Разработанный нормативный документ |  |  |
| - Создание модели консорциума «Сотворчество» (см.рис.1); - Создание единого педагогического пространства (см.приложение 2); -Разработка единой нормативно-правовой базы участников консорциума; |  | - Выявление социальных партнеров; - Заключение договоров гимназии с партнерами; -Запуск проекта МСОКО АИС «Сетевой город» - Внесение изменений в Устав гимназии, Программу развития, локальные акты и положения |  |  | - Планирование совместной деятельности - Обеспечение полноценных условий для саморазвития личности всех участников образовательного процесса. |  |  |  |  | - Заключены договора с ОУ Намского улуса, СВФУ, МАН МО РС(Я), ЦДО МО РС(Я) (см.приложение 1) |  |  | - Устав гимназии, Программа развития, локальные акты и положения |  |  |  |
| Рисунок 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Осуществить интеграцию базового и дополнительного образования, как социокультурный механизм формирования современного образовательного пространства, где гимназия стала бы «общим местом» жизнедеятельности детей и взрослых с использованием творческих и личностно-ориентированных методов обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия |  |  | Что сделано |  | Запланированный результат |  |  |  |  | Полученный результат |  | Разработанный нормативный документ |  |  |  |  |
| - Интеграция базового и дополнительного образования; - Формирование и развитие ИКТ- компетенции учителей и учащихся гимназии |  |  | - Работа по дифференциации образования, - Создание условий для формирования индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. |  | -Разработка индивидуальных учебных планов учащихся; - Заполнение портфолио достижений учащихся |  |  |  |  | -Открытие начальной ступени; - Расширение спектра образовательных услуг дополнительного образования; - Коррекция расписания занятий с ДШИ, ДЦ «Туелбэ», КСК, ДЮСШ с.Намцы; -опорная площадка Республиканского проекта «Модернизация базовых образовательных учреждений путем организации в них дистанционног о образования» с 2014-2015 уч.года. Расширение прикрепленныхшкол | - Лицензия; - Составление образовательнойпрограммы НОО в соответствии ФГОС. |  |  |  |  |  |
| -Создание условий для установления прочных интеграционных связей между системой основного и дополнительного образования ; |  |  | -Улучшение МТБ гимназии; |  | -Повышение качества образования |  |  |  |  | - Запуск проектов с ФДОП СВФУ по темам: -«Университетские классы» - Профориентационный центр; - «Система мониторинга качества»; -Проведение педсовета, семинаров | -Образовательные и учебные программы на интегративной основе с учетом новых образовательных стандартов. |  |  |  |  |  |
| Задача 4. В ходе опытно-экспериментальной работы реализовать разработанный комплекс педагогических средств социокультурного развития учащихся с целью выявления его эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия |  | Что сделано |  |  | Запланированный результат |  |  | Полученный результат |  |  |  |  | Разработанный нормативный документ |  |  |  |
| -Диагностика сформированности индивидуальности выпускника гимназии; -Диагностика удовлетворенности учащихся, педагогов и родителей жизнедеятельностью в школе и результатами воспитательного процесса |  | Мониторинг: -самоактуализированность личности ребенка -нравственная направленность -креативность личности выпускника -самоэффективность личности учащихся |  |  | Проведение тестов учащихся 5-11 классов |  |  | -Дневник достижений учащихся, метод анализа личностных достижений детей; -итоги тестов Н.Е. Щурковой «Размышляем о жизненном опыте», педагогическое наблюдение краткий тест творческого мышления П. Торренса (фигурная форма), метод экспертной оценки продуктов творческой деятельности учащихся тест определения самоэффективности (русская версия Р. Шварцера и М. Ерусалема) |  |  |  |  | -Результаты методики Е.Н. Степанова «Изучение удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в образовательном учреждении» методика А.А. Андреева «Изучение удовлетворенности учащихся школьной жизнью» методика Е.Н. Степанова «Изучение удовлетворённости родителей работой образовательного учреждения» |  |  |  |
| Мониторинг показателей:- Согласие родителей на обработку персональных данных учащихся; -комфортность, защищенность личности учащегося, его отношение к основным сторонам жизнедеятельности в школе; - удовлетворенность педагогов содержанием, организацией и условиями трудовой деятельности, взаимоотношениями в школьном сообществе; -удовлетворенность родителей результатами обучения и воспитания ребенка, его положением в школьном коллективе |  | Проведение анкетирования учащихся 5-11 классов, родителей, педагогов |  |  | -Повышение качества удовлетворенности образовательной средой всеми участниками образовательного процесса |  |  | Удовлетворенность школьной жизнью: педагоги – 2016-2017 – полная- 40%, частичная –40 %, нет определенного ответа – 9 %, неудовлетворенность – 2,85%. 2017-2018 – полная- 41%, частичная –40 %, нет определенного ответа – 14 %, неудовлетворенность – 5%. обучающиеся – 2016-2017 – полная- 42%, частичная –37 %, нет определенного ответа – 15 %, неудовлетворенность – 6%. 2017-2018 – полная- 57%, частичная – 32 %, нет определенного ответа – 7%, неудовлетворенность – 4%. родители – 2016-2017 - полная- 66,76 частичная –26,51нет определенного ответа – 5,01%, неудовлетворенность – 1,72%. 2017-2018 - полная- 70,7 частичная –22,9 %, нет определенного ответа – 4,9%, неудовлетворенность – 1,5%. |  |  |  |  | -Внесение изменений в локальные акты гимназии; -Разработка положение о стимулирующей части педагогов |  |  |  |
| Задача 5. Разработать научно-практические материалы и рекомендации для педагогов и родителей по обозначенной проблеме. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия |  | Что сделано |  |  | Запланированный результат |  | Полученный результат |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный нормативный документ |  |
| -Формирование портфеля конкурентоспособных образовательных и воспитательных программ -Разработка методических рекомендаций по мероприятиям |  | -Проведение научно-практической конференции родителей «Чиряевские чтения»; -Проведение методической недели учителей «Я иду на урок»; - Проведение конкурса пед.мастерства «Новый уровень» - Проведение научно-практической конференции обучающихся «Аммосовские чтения»; --Организация и проведение республиканского профессионального конкурса пед.мастерства; -Участие в профессиональных конкурсах пед.мастерства; -Запуск воспитательных проектов классных коллективов |  |  | -Создание единого банка научно-методической копилки всех участников образовательного процесса |  | -Диверсификация образовательных услуг; -Диссеминация накопленного опыта; -Проект «Школа родителя» - -Улусный семинар учителей математики « Преподавание математики в условиях перехода на новый образовательный уровень» Республиканский семинар по технологии преподавания предметов (системно-деятельностный подход) |  |  |  |  |  |  |  | -Положения мероприятий; -Утверждение локальных актов |  |
| Задача 6. Разработать проекты целевых программ по всестороннему развитию школьника в образовательной среде гимназии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия |  | Что сделано |  | Запланированный результат |  |  |  |  | Полученный результат |  |  |  |  |  |  | Разработанный нормативный документ |
| -Система школьных, муниципальных, республиканских и всероссийских (открытых) олимпиад; -Конкурсы, конференции различной направленности для всех участников; - система работы по проектам «Новые горизонты», «Одаренные дети» |  | - Разработаны и действуют программы: - « Мы вместе» - «Эйгэ» - Проект» Школа- наш общий дом» - Проекты совместно с родителями «Здоровый класс - здоровая нация»,» - «Здоровое питание», «Дыгын оонньуулара» и Традиции: -Золотая осень, -День бега, -Военно- полевые сборы, -День здоровья, - Месячник психологического здоровья, Кроссы памяти Кириллиных, внутри гимназическая комплексная спартакиада обучающихся, военизированная игра «Отец и сын», семейные веселые старты, спортивная семья, внутри гимназическая комплексная спартакиада педработников между кафедрами, турслет. , походы экскурсии, соревнование Лагеря « Лидер», «Дьо5ур, экологические десанты, экспедиции. Работа «Школы здоровья», Работа «Школы родителя» Работа « Школы молодого учителя» |  | - событийность как активное социальное взаимодействие взрослых и детей в сфере их совместного бытия, результатом которого выступает обоюдное духовное взаимообогащение, взаиморазвитие; - диалогичность как полифония целей, ценностей, смыслов, направлений деятельности, обеспечивающая вопросительное отношение ребёнка к миру и самому себе с целью поиска своего места в жизни; - активность как способность поддерживать уровень эмоциональной, духовной и интеллектуальной напряжённости, стимулирующий стремление ребёнка быть созидателем; - открытость как атмосфера доверия, принятия каждого члена сообщества таким, каков он есть, следствием чего является возникающее у ребёнка чувство успешности, самодостаточности, свободы; |  |  |  |  | -Увеличение количества победителей и призеров олимпиады на всех уровнях. 2015-2016 уг Количество обуч. 323 100% успев. 70,7 % качества Количество медалистов 14 (9 золото+5 серебро); -100% занятость обучающихся в кружках, секциях ; -участие обучающихся в российских и международных конференциях; -100%-е поступление в ВУЗы,ССУЗы; -Средний балл уровня воспитанности: 2016 г. – 4,15 2017 - 4,15 баллов. -Охват всех обучающихся и родителей в общественной жизни гимназии 100% -Обучающихся, состоящих на учете КДН, ПДН за последние 2 года - нет. 2016-2017 уг Количество обуч. 351 100% успев. 77,7 % качества Количество медалистов 14 (золото); -100% занятость обучающихся в кружках, секциях ; -участие обучающихся в российских и международных конференциях; -100%-е поступление в ВУЗы,ССУЗы; -Средний балл уровня воспитанности: 4, 20 баллов. -Охват всех обучающихся и родителей в общественной жизни гимназии 100% -Обучающихся, состоящих на учете КДН, ПДН за последние 2 года - нет. |  |  |  |  |  |  | -Разработка положений всех мероприятий |

Вывод: за 2016-2018 гг. достигнуты следующие новые социальные результаты:

- продолжается работа со всеми социальными партнерами прежних лет;

- 2016 г. Грант начальников Управления образования РС (Я) «Ivinto – инновации инженерно-технологического образования»

- 2017 ГРАНТ Малой Академии Наук РС (Я) по проекту « Разработка технологии изготовления топливных брикетов с различными природными наполнителями торфяных залежей села Хатас Намского улуса»

- Региональное отделение Малой Академии Наук РС (Я) 2016 г.

- опорная площадка Республиканского проекта  «Модернизация базовых образовательных учреждений путем организации в них дистанционного образования» с 2014-2015 уч.года.

Выявленные проблемы, уточненные задачи на следующий этап

При организации образовательной  среды консорциума и создания оптимальных условий для реализации данного проекта были выявлены следующие проблемы:

| № | Проблемы | Методы устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Недостаточное организационно-управленческое, научно-методическое обеспечение проекта | Организация условий для проведения внутренней и внешней экспертизы; использование интерактивных, дистанционных технологий для проведения консультаций |
| 2 | Недостаточная готовность (мотивация) руководителей образовательных учреждений и педагогов, а также других участников к сотрудничеству в рамках взаимодействия консорциума. | Переговорные площадки, информирование, материальное и моральное стимулирование, административный ресурс Управления образования |
| 3 | Слабая мобильность и гибкость к быстроменяющимся внешним условиям, автономность деятельности участников проекта. | Интеграция участников консорциума через сетевое взаимодействие. |
| 4 | Несоблюдение договорных отношений, слабая исполнительская культура. | Тьюторское сопровождение проектов, координация деятельности консорциума. |
| 5 | Недостаточность финансовых средств для организации научно-методического сопровождения, стажировок, семинаров | Использование интерактивных, дистанционных технологий для проведения консультаций |

Исходя из выявленных проблем отчетного периода определены задачи следующего этапа:

- Разработка и развитие сетевых технологий и возможностей эффективного взаимодействия между участниками консорциума, органами муниципального управления, научными и социальными институтами,  другими организациями (повышение рейтинговых показателей всех участников консорциума и т.д.);

- Создание и развитие новых форм организации научно-образовательной деятельности;

- Формирование сетевой системы повышения квалификации учителей и всеобуча родителей;

- Организация совместного участия членов  консорциума в региональных, российских и международных конкурсах,  программах,  проектах, продвижение научно-образовательного консорциума в открытое образовательное пространство;

- Позиционирование консорциума в системе общего образования и социуме как организации, работающей на консолидацию образовательных систем в многополярной образовательной среде;

- Формирование взаимосвязанной  распределенной совокупности баз данных как основы информационного сетевого взаимодействия  участников.

Значение (практическое и научное) полученных результатов

В условиях всеобщего перехода на профильное обучение и внедрения НСОТ, ФГОС гимназия  стремится стать центром культурообразующей среды, создающей комфортные условия для развития и самореализации личности с учетом социокультурной ситуации, то есть создать творческую среду. Созданная  институциональная форма образования образовательный консорциум, построенная на кооперации группы школ с иными образовательными учреждениями и образовательными ресурсами обеспечивает индивидуальную образовательную траекторию развития  учащихся.

В образовательном консорциуме, где не только «все для детей», но и «дети для взрослых», в первую очередь, достигается комфорт в быстро меняющемся в мире:

- создается  открытая образовательная среды профильного обучения на базе гимназии, которая  способствует  развитию личности, характеризующейся активностью освоения и преобразования окружающего мира.

-   обучение учащихся в профильной школе в соответствии с индивидуальными наклонностями и талантами приводит к успешной социализации детей;

- организация образовательной среды, в которой будет реализована исследовательская деятельность учащихся, способствует развитию их мыслительной активности;

- в новых экономических условиях необходимо развитие дополнительного образования детей для их самореализации, саморазвития и самовыражения, для удовлетворения индивидуальных потребностей и развития творческих наклонностей.

Возможность для внедрения в практику образовательных организаций республики

Продуктивность данного проекта, а также значение его внедрения в практику заключается в организации сетевого взаимодействия гимназии и других образовательных учреждений дополнительного образования детей,  общеобразовательных школ Намского улуса и иных организаций как механизма решения проблем, связанных с успешной социализацией подростков в быстроменяющемся мире.

После окончания реализации данного проекта планируется продолжение деятельности по развертыванию сетевого взаимодействия в рамках открытого научно-образовательного консорциума «Сотворчество» с учетом новых требований современной образовательной политики.

Новая модель поддержки успешной социализации детей предполагает создание организационно-управленческих условий для применения иных способов управления и изменения традиционных условий взаимодействия образовательных учреждений: переформулирование целей, задач, средств, способов оценивания и коммуникации, а также является способом всестороннего развития личности школьника.

Мы исполняем всего лишь требования времени и отвечаем на обстоятельства.  Разработка и реализация проекта консорциума потребует значительных усилий, но в нем есть мощная перспектива, которую мы достигнем при открытости, осуществлении эффективной образовательной, воспитательной и научной деятельности на основе взаимовыгодных и взаиморазвивающих отношений в консорциуме, организацией многополярной образовательной среды.

Нормативная база проекта обеспечивается следующими документами:

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - №273-ФЗ);

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа».

- Федеральный государственный образовательный ФГОС ООО основного общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17  декабря  2010 г. № 1897).

- Инструктивно-методические письма Департамента общего образования Минобрнауки России: - О введении федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (от 19.04.2011 № 03255).

- Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального государственного образовательного  стандарта общего образования (от 12.05.2011 № 03296).

- Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 года № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений».

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

- Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников».

- Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся (приложение к письму Минобрнауки России от 24.11.2011 № МД1552/03).

- Нормативные правовые документы регионального, муниципального уровней

- Закон РС (Я) согласно Указу президента РФ от 1 июня 2012 года «Об ответственном родительстве», принятый депутатами Ил Тумэн 14.03.2016 года

- Устав  Гимназии.

Теоретико-методологическое обеспечение проекта:

- Авво Б.В. Социальное партнерство в условиях профильного обучения: Учебно-методическое пособие для админисмтрации и учителей общеобразовательных учреждений /Под ред. А.П. Тряпыциной. – С-Пб.: КАРО, 2005.

- Акулова О.В. Информационная работа в условиях профильного обучения: Учебно-методическое пособие для админисмтрации и учителей общеобразовательных учреждений /Под ред. А.П. Тряпыциной. – С-Пб.: КАРО, 2005.

- Балакирева Э.В. Старшеклассники в поле профессионального выбора: педагогический профиль: Учебно-методическое пособие для админисмтрации и учителей общеобразовательных учреждений /Под ред. А.П. Тряпыциной. – Спб.: КАРО, 2005

- Восемь проблем модернизации содержания школьного образования. О.Лебедев. / Народное образование. № 7, 2007.

- Гутник И.Ю. Организация педагогической диагностики в профильном обучении: Учебно-методическое пособие для администрации и учителей общеобразовательных учреждений /Под ред. А.П. Тряпыциной. – С-Пб.: КАРО, 2005.

- Добрецова Н.В. Возможности дополнительного образования детей для реализации профильного образования: Учебно-методическое пособие для админисмтрации и учителей общеобразовательных учреждений /Под ред. А.П. Тряпыциной. – С-Пб.: КАРО, 2005.

- Зайцева Л.В., Земляченко С.В. Управление инновационным образовательным учреждением в режиме фуекционирования развития. – М.: Новая школа, 1997.

- Зверева В.И. Организационно-педагогическая деятельность руководителя школы. – М.: Новая школа, 1997.

- Качественное образование – инвестиции в будущее (доклад министра образования РС(Я) Ф.В. Габышевой на XI съезде учителей и педагогической общественности РС(Я)./Учуутал аргыЬа № 22,  2005г. октябрь.

- Концепция модернизации Российского образовния на период до 2010г.//Вестник образования, № 6, 2002.

- Матрос Д.Ш. и др. Управление качеством образования на основе новых информационных технологий и образовательного мониторинга. – М.: ПОР, 1999.

- Моисеев А.Н., Моисеева О.М. Заместитель директора школы по научно-исследовательской работе. – М.: ПОР, 2001.

- Нормативное подушевое финансирование: понятийный аппарат, модели, механизмы. М. Никитин. // Народное образование. № 7, 2007.

Образовательная среда и мотивация учащихся в учреждении дополнительного образования. Панов В. И., Хисамбеев Ш.Р. // Всероссийское периодическое издание. Научно-методический журнал. Вестник практической психологии образования. №2 (11) , 2007.

- Образование: модернизация отрасли и системные изменения. Ф.В.Габышева, министр образования Республики Саха (Якутия).//Народное образование. № 2(66), 2008.

- Орлова Т.В. Перспективное планирование развития школы. – М.: Сентябрь, 2000.

- Писарева С.А. Образовательная среда профильного обучения: // Учебно-методическое пособие для админисмтрации и учителей общеобразовательных учреждений /Под ред. А.П. Тряпыциной. – С-Пб.: КАРО, 2005.

- Примерное положение о социокультурном образовательном комплексе. // Нормативно-правовые и организационные основы реализации Комплексного проекта модернизации образования в Республике (Саха) Якутия. – Якутск. Выпуск 4, 2007.

- Профильное обучение и его влияние на воспитание школьников и социально-экономическое развитие села. // Народное образование. № 6, 2008. Сетевое взаимодействие сельских школ. И.Абанкина. //Народное образование № 2 ,2007.

- Современая гимназия – через универсальность к многообразию. Сборник. – М.: ТОО “Чарли”, 1996

- Становление общероссийской системы оценки качества образования. Болотов В. А. Справочник заместителя директора школы. – Информационный центр. Ресурсы образования. №0, август, 2007.

- Управление качеством образования. Ред. Поташник М.М. – М.: ПОР, 2001.

- Ученик в обновляющейся школе. Сб. научных трудов. Ред. Дик Ю.И., Хуторской  А.В. – М.: РАО, 2002.

- Хлебунова С.Ф., Тараненко Н.Д. Управление современной школой. // Профильное обучение: новые подходы. – Издательство “Учитель”. 2004.

- Ясвин В.А. Экспертиза школьной образовательной среды.//Директор школы. Выпуск № 2, 2000.

Приложения