Система программных мероприятий

по целевой программе  «Профилактики наркомании, токсикомании,

табакокурения, алкоголизма и их социальных последствий на 2014 – 2017 гг.»

Муниципальная программа профилактики наркомании, токсикомании, табакокурения, алкоголизма и их социальных последствий на 2014 – 2017 гг. включает следующие группы мероприятий:

- Организационные мероприятия.

- Информационно- аналитическое обеспечение программы.

- Научно – методическое обеспечение программы.

- Подготовка и повышение квалификации кадров по вопросам профилактики злоупотребления психоактивных веществ.

- Организация профилактической работы в образовательных учреждениях.

- Профилактика суицида.

- Работа со СМИ. Профилактические и пропагандистские мероприятия.

- Взаимодействие с общественными организациями.

- Организация работы учреждений в сфере профилактики  и зависимости.

1. Организационные мероприятия

| № | Перечень мероприятий | Источники финансирова-ния | Объемы финансирования |  |  |  | Сроки выполнения | Ответственные | Исполнители | Ожидаемый конечный результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в т.ч. по годам: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 г | 2015г. | 2016г | 2017г |  |  |  |  |
| 1.1 | Работа оперативной группы | Средства, предусмотрен-ные на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятия |  |  |  |  | 2014-2017 | ОВД, УО КДН и ЗП | МВК ЦСППМ СРЦН ОВД | Выявление несовер-шеннолетних, находящихся в общественных местах в состоянии алкогольного , токсического или наркотического опьянения |

2. Информационно – аналитическое обеспечение программы

| 2.1 | Проведение мониторинга для определения масштабов потребления психоактивных веществ в Намском улусе. | Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятия |  |  |  |  | 2014 - 2017 | МВК ОСиД Центр трезвости | КДН иЗП УО, ОСиД, ЦСППМ ЦРБ СРЦН | Систематизация , отслеживание результатов мероприятий , оптимизация расходов на профилактические мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Проведение социологических исследований среди населения улуса | Местное бюджетное финансирова-ние |  | 12,0 |  |  | 2014 | МВК, КДН | ЦСППМ Институт социаль-ных проблем | Определения отношения общества к проблеме наркомании, алкоголизму, распространению ВИЧ, СПИДа |
| 2.3 | Сбор и анализ информации о состоянии алкого-лизма , токсикомании , наркоситуации в улусе. Взаимодей-ствие и обмен информацией со службами, учас-твующими в профи-лактике наркомании, алкоголизма, токсикомании. | Средства, предусмотренные на финансирова-ние основной деятельности исполнителей мероприятия |  |  |  |  | 2014-2017 | МВК, КДН ОСиД | МВК, КДН ОСиД УО ЦРБ ЦСППМ СРЦН ОВД | Выявление проблемы и положения алкоголизма , токсикомании , наркоситуации в улусе и устранение причин. |

3. Научно – методическое обеспечение программы

| 3.1 | Разработка, изготовление, тиражирование демонстра-ционных материалов, пособий по профилактике и проблеме социально- значимых заболеваний (в т.ч. электронных, аудио, видеоматериалов, демон-стрирующих влияние ПАВ на организм человека). | Местное бюджет-ное финансирование |  |  | 25,0 |  | 2014г. 2017г. | УО ЦРБ | УО ЦРБ, ЦБ, ЦСППМ | Обеспечение необходимым количеством наглядных материалов по профилактике социально – значимых заболеваний, ПАВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Подготовка и издание методических пособий по вопросам ранней диагностики потребления ПАВ и проблемам социально –значимых заболеваний (для психологов, классных руководителей, врачей и фельдшеров школ) и буклетов (для родителей и несовершеннолетних) | Местное бюджет-ное финансирование | - | 50,0 | 30,0 | 30,0 - | 2014г.2017г. | УО ЦРБ | ЦРБ, УО, ЦСППМ ЦБ СРЦН | Обеспечение специа-листов качественной методической литера-турой для работы после завершения обучения. Повышение информированности населения улуса, привлечение общес-твенности к деятель-ности по профилак-тике населения |
| 3.3 | Издание книги «Айыы сайдар суола» . Автор книги А.П.Федорова. (книга была опубликована автором в 2007г. в количестве 30 экз.) | Местное бюджет-ное финанс. | 9,940 | 40,0 | 70,0 |  | 2014- 2016гг. | УО | УО ЦБ | Обеспечение сель-ских и школьных библиотек , детских садов, а также детей и их родителей, молодежи, педагогов и специалистов орга-нов и учреждений системы профилак-тики необходимой методической лите-ратурой по нравствен-ному воспитанию и духовному развитию. |

4. Подготовка и повышение квалификации кадров по вопросам профилактики злоупотребления психоактивных веществ

| 4.1 | Провести обучение соц. педагогов, классных. руководителей, психологов школ, СРЦН, ЦСППМ,ЦРБ по вопросам ранней диагностики потребления психоактивных веществ. | Средства, предусмотренные на финансиров.основной деятельности исполните-лей мероприятия |  |  |  |  | 2014г– 2017 | УО | УО, ЦРБ, ЦСППМ СРЦН | Повышение квалификации специалистов ежегодно, достижение раннего выявления употребления ПАВ в школах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Обучение школьных специалистов, классных руководителей, завучей, соц. педагогов, ЦСППМ, СРЦН приемам профилактической работы по программам «Полезные привычки», «Полезные навыки», «Полезный выбор». | Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполните-лей мероприятия |  |  |  |  | 2014-2017 | УО | УО, СРЦН, ЦСППМ | Повышение уровня квалификации специалистов, работающих в ОУ,СРЦН и ЦППММ |
| 4.3 | Подготовка педагогов и специалистов для работы с родителями и несовершен-нолетними по собриоло-гии, проведению курсов по методу Шичко | Местное бюджетное финансирование |  | 30,0 | 20,0 | 20,0 | 2014-2017 | УО ОСиД | УО, КДН, СРЦН, ЦСППМ | Повышение уровня квалификации специалистов, работающих с родителями и несовершеннолетними |

5. Организация профилактической работы в образовательных учреждениях

| 5.1 | Организация тематических показ фильмов по проблеме социально – значимых заболеваний, приобретение видеофильмов | Средства, предусмотренные на финансиров основной деятельности исполнителей мероприятия. |  |  |  |  |  |  |  | 2014 - 2017 | УО, УКиИ | Кинотеатр УО ЦРБ ЦБ | Формирование антиалкоголь-ного и антинаркотичес-кого воспитания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Организация профи-лактической работы по информированию раз-личных групп населения по вопросам профилак-тики наркомании, токси-комании, алкоголизма совместно с лекторскими группами и ЦРБ | Средства, предусмотренные на финансиров. основной деятельности исполнителей мероприятия |  |  |  |  |  |  |  | 2014 - 2017 | УО, ОпМП | УО, ОпМП, общество «Знание», ЦРБ, ЦБ, СРЦН | Повышение уровня информирован-ности по вопросам распространения ВИЧ – инфекции. |
| 5.3 | Продолжить работу по внедрению в ОУ превентивных образовательных программ «Полезные навыки», «Полезные привычки»/ | Средства, предусмотр. на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятия |  |  |  |  |  |  |  | 2014 -2017 | УО | УО, СРЦН, ЦСППМ | 100 % охват учащихся ОУ программами профилактики злоупотребления ПАВ |
| 5.4 | Внести в учебные планы образовательных учреждений учебную программу «Уроки культуры здоровья». Приобретение учебников в образовательных учреждениях с 1-11кл. | Местный бюджет | - |  |  | 550,0 |  | 600,0 | 600,0 | 2014 - 2017 | УО, НПК, НПЛ | УО, НПК, НПЛ | Формирования сознательной трезвости у учащихся школ с 1-11кл. и студентов ССУЗ. |
| 5.5 | Проведение работы с родителями и несовершеннолетними по профилактике социально –значимых заболеваний, проведение курсов по методу Шичко. | Местное бюджетное финансирование | 5,0 |  |  | 30,0 |  | 20,0 | 20,0 | 2014-2017 | УО | УО, ОСиД, СРЦН, ЦСППМ, | Формирование здорового образа жизни населения, излечение от алкоголизма, употребления ПАВ, вредных привычек |
| 5.6 | Проведение мероприятий, приуроченных к «Международному дню борьбы с наркоманией» 1 марта, «Международному дню памяти умерших от СПИДа и ВИЧ» 21 мая, «Международному дню борьбы со СПИДом» 1 декабря, «Международному дню без табака» 31 мая и другим календарным датам | Местное бюджетное финансирование Средства предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятия. | - |  |  | 5,0 |  | 15,0 | 15,0 | 2014 -2017 | МВК, УО | УО, ЦРБ, ЦСППМ, УКиИ, СРЦН, КДНиЗП, | Привлечение внимания к проблемам наркомании , алкоголизма и ВИЧ , СПИДа, табакокурения. |
| 5.7. | Проведение акций и автопробегов по профилактике употребления ПАВ совместно с СПИД –Центром, ГУ «ЯРПНД», ГУ «ЯРКВД» | Местное бюджетное средство |  |  |  | 20,0 |  |  | 20,0 | 20142016 | МВК, ЦРБ | ЦРБ, УО, , СРЦН, ОпМП | Формирование антиалкоголь-ного и антинаркотичес-кого воспитания. Повышение уровня инфор-мированности по вопросам распространения ВИЧ -инфекции. |
| 5.8 | Проведение улусного конкурса по проекту «Угловские чтения» среди учащихся школ и студентов НПК, НПЛ | Местное бюджетное средство |  |  |  | 20,0 |  | 25,0 | 30,0 | 2014-2017 | УО, НПК, НПЛ ОпМП | УО, НПК, НПЛ, ОпМП | Изучение и внедрение в жизнь науку по собриологии. |
| 5.9. | Проведение улусного слета школьников и молодежи по теме «Мы -за здоровый образ жизни и спорт» | Местное бюджетное финансирование | 22,0 |  |  | 10,0 |  | 15,0 | 15,0 | 2014-2017 | УО | УО, ОпМП УКиИ | Поддержка активистов и лидеров школ, повышение роли учащихся по формированию здорового образа жизни. |
| 6. Профилактика суицида 6.1; Индивидуальные психологические консультации; Местное бюджетное финансирова-ние; 8,0; 20,0; 20,0; 20,0; 2014-2017; ЦСППМ УО; ЦСППМ УО, РЦ, СРЦН,; Индивидуаль-ный подход каждому человеку. Помощь в выходе из сложных жизненных ситуаций и из навязчивой мысли о самоубийстве.. 6.2; Лекции, беседы по профилактике суицида для родителей, педагогов и медработников; Местное бюджетное финансиров; -; 15,0; 20,0; 20,0; 2014 – 2017; ЦСППМ УО; МВК, ЦСППМ УО, РЦ, КДНиЗП, ЦРБ, ЦБ, СРЦН, Олонхо, ОВД; Взаимодействие специалистов, родителей по профилактике суицида, обсуждение и внедрение в практику новых методов, технологий. Выявление ранней стадии суицида. 6.3; Психологический дебрифинг для родственников и близких, совершивших суицид; Местное бюджетное финансирова-ние; 20,0; 2014 – 2017; ЦСППМ УО; ЦСППМ УО, РЦ, ЦРБ, СРЦН; Оказание помощи к суицедентам и лицам, находящимся в группе риска.. 6.4.; Интервизия, супервизия для специалистов работающих по данной проблеме; Средства, предусмотренные на финасирова- ние основной деятельности исполнителей.; 2014 – 2017; ЦСППМ; ЦСППМ УО, РЦ СРЦН; Раннее выявление и предотвращение суицида.. 6.5; Ток – шоу «Оглянись, мир прекрасен!»; Местное бюджетное финансирова-ние мероприятия; 10,0; 10.0; 5,0; 2015 2017; ЦСППМ УО; ЦСППМ ЦБ, УО УкиИ, ОпМП, КДНи ЗП СРЦН, ДЦ «Туэлбэ»ЦК, СМИ.; Надо осознать и остановиться, и посмотреть на мир другими глазами -кто находится на «группе риска».. 6.6.; Системная работа по координации и взаимодействию; 2014 – 2017; МВК, КДНи ЗП, ЦСППМ УО; КДН и ЗП, Адм.НУ, ЦСППМ УО, РЦ, ЦРБ, ЦБ, »Олонхо», ОВД,СМИУкиИ, ОсиД, ОпМП,ООПНФС; Снижение количества суицида в улусе, повышения уровня жизнедеятельности населения, пропаганды ЗОЖ. 6.7; Методическое обучение специалистов (выезд в Санкт – Петербург; Местное бюджетное финансирова-ние мероприятия; 60,0; 2015; ЦСППМ УО; МВК, ЦСППМ, УО, РЦ,; Повышение квалификации специалистов, работающих по данной проблеме.. 6.8; Проведение социаль-но- психологических тренингов, тестов, снятие психологи-ческого напряжения у подростков суици-дального поведения; Местное бюджетное финансирова-ние мероприятия; 20,0; 15,0; 2014 – 2017; ЦСППМ УО; ЦСППМ УО, РЦ, СРЦН,; Формирование у подростков адекватного отношения к жизни и смерти.. 6.9; Обучение социальным навыкам и умениям преодоления стресса у школьников; Средства, предусмотренные на финасирован. основной деятельности исполнителей.; 2014 – 2017; ЦСППМ УО; ЦСППМ, УО, РЦ, СРЦН, ЦРБ; Воспитание уверенности в себе. 6.10; Проведение обучающих семинаров для школьников на тему «Саха норуотун сиэрэ- туома», «Суицид: до и после»; Местное бюджетное финансирова-ние мероприятия; 10,0; 5,0; 5,0; 2014 – 2017; ЦСППМ УО, Ассоц-я Олонхо; ЦСППМ, УО, Ассоц-я «Олонхо»; Ознакомление и обучение детей обычаем и традициям народов саха.. 6.11; Проведение автопробегов по профилактике с приглашением специалистов в РЦПМСС; Местное бюджетное финансирова-ние мероприятия; 15,0; 15,0; 2014г., 2017; УО; КДН и ЗП, ЦСППМ, УО, РЦ, ЦРБ; Привлечение к работе специалистов и усиление профилактики.. 6.12; Обучение родительских комитетов школ на тему: «Профилактическая работа по предупреждению несчастных случаев»; 2014 – 2017; ЦСППМ УО, РЦ; ЦСППМ УО, РЦ, ЦРБ; Повышение роли и участия родительских комитетов по профилактике несчастных случаев и жестокого обращения. 6.13; Повышение квалификации школьных психологов за пределы республики; Местное бюджетное финансирова-ние мероприятия; 50,0; 2015; УО; УО; Повышение уровня квалификации специалистов, работающих с родителями и детьми.. 6.14; Создание консультативной службы по профилактике суицидов; 2014; ЦСППМ УО, ЦРБ; МВК, КДН иЗП ЦСППМ УО, РЦ, ЦРБ, ЦБ СРЦН; Экстренная и компетентная психологическая помощь по профилактике аутоагрессивного поведения.. 6.15; Организация работы по раннему выявлению суицидов через межведомственные договора; 2014 – 2017; МВК, КДН; МВК, ЦСППМ УУО, РЦ, ЦРБ, ЦБ, СРЦН, Ассоц-я »Олонхо», ОВД; Усиление координации работы органов профилактики и исполнение межведомствен-ного договора. 6.16; Организация и проведение работы с неформальными группировками молодежи; Средства, предусмотренные на финасирован. основной деятельности исполнителей.; 2014 – 2017; МВК, ОВД; МВК, ОВД, КДН и ЗП, ЦСППМ, УО, РЦ, Ассоц-я »Олонхо»; Выявление и раннее устранение организаций неформальных молодежных группировок. 6.17; Проведение психотерапевтичес-кой помощи суицидентам; 2014 – 2017; ЦРБ; ЦРБ, ЦСППМ, УО, РЦ; Оказание эффективной помощи и устранение причины суицида. 6.18; Создание клубов для родителей по интересам; Средства, предусмот-ренные на финасирован. основной деятельности исполнителей.; 2014– 2017; УО, УКиИ; МВК, КДН и ЗП, Адм.НУ, УО, РЦ, ЦРБ, ЦБ, »Олонхо», ОВД, УкиИ, ОсиД, ОпМП, ОО,СРЦН, ПНФС; Оказание условия родителям для совершенствова-ния, содействия активному и полезному отдыху и формированию здоровому образу жизни.. 6.19; Развитие сети групп взаимопомощи для поддержки семьи в ситуации суицида.; 2014 – 2017; МВК ОСиД; МВК, ЦСППМ, УО, РЦ, ОсиД, УСЗН; Моральная, материальная и психологическая помощь семьям, исцеление их души и выход из стресса.. 6.20; Издание брошюр, рекламных роликов, плакатов, материа-лов наглядной информации по профилактике суицида и по предупреждению несчастных случаев для родителей и подростков; Местное бюджетное финансирование мероприятия. Средства, предусм. на финасирован. основной деятельности исполнителей; 30,0; 30,0; 30,0; 2014 – 2017; ЦСППМ УО; МВК, КДН и ЗП, ЦСППМ, УО, РЦ, ОсиД, ЦРБ, ЦБ, ОпМП, СРЦН, УКиИ, «Олонхо»; Обеспечение необходимым количеством наглядных материалов. Повышение информированнос-ти населения улуса.. 6.21; Выезды в наслега. Приобретение ГСМ.; Местное бюджетное финансирова-ние мероприятия; -; 20,0; 20,0; 30,0; 2014-2017; ЦСППМ УО; ЦСППМ, УО, РЦ, КДН и ЗП, СРЦН, ОсиД, «Олонхо»,ОВД, ЦРБ; Проведение работы по профилактике суицида с охватом всех наслегов. Повышение психи-ческой культуры населения улуса, формирование здорового образа жизни.. 6.22; Работа кабинета психо – эмоциональной разгрузки и гипно –терапии.; Средства, предусмотренные на финасирован. основной деятельн.исп.; 2014-2017; ЦСППМ КДН; МВК, ЦСППМ, КДН, ЦРБ, УО; Доступ к квалифицированной медицинской , психологической помощи населению улуса. 6.23; Психологические консультации и лечения с погранич-ной , склонной к суициду подростков и детей. Сертифика-ционные циклы.; Местное бюджетное финансирова-ние мероприятия; 10,0; 10,0; 10,0; 2014-2017; ЦРБ, ЦСППМ; ЦРБ, ЦСППМ, УО,; Оказание индивидуальной лечебной помощи, помощь в выходе из навязчивой мысли о самоубийстве.. 6.24; Обучение в ГИДУЗ г.Москвы по суидологии, по профилактике и лечении суицида для психотерапевтов.; Местное бюджетное финансирова-ние мероприятия; 50,0; 2014; ЦРБ; ЦРБ, ЦСППМ; Оказание более квалифицированной помощи населению. Использование новых методов и технологий. 6.25; Проведение лекций, бесед среди населе-ния по профилактике суицида, асоциаль-ных явлений и о психологии человека; Местное бюджетное финансирова-ние мероприятия; 2014-2017; ЦСППМ ЦРБ; ЦРБ, РЦ, ЦСППМ, УО, СРЦН,; Повышение психологической , психогигеиничес-кой культуры. 6.26; Санитарно – просве-тительная работа с несовершенноле-ними с темами: «Остаться в живых», «Спасение в вере», « Алкоголь, наркотики и суицид», «Деп-рессия и стресс».; Местное бюджетное финансирова-ние мероприятия; 2014-2017; ЦРБ, ЦСППМ; ЦРБ, ЦСППМ, «Олонхо».; Не допустить к суициду несовер-шеннолетних. 6.27; Организация работы телефона доверия при кабинете психотерапевта; Местное бюджетное финансирова-ние мероприятия; 8,0; 10,0; 10,0; 2014-2017; ЦРБ, ЦСППМ КДН; ЦРБ, УО, ЦСППМ, СРЦН, РЦ; Экстренный, свободный, анонимный и непринужденный доступ населения к специалистам.. 7. Работа со СМИ. Профилактические и пропагандистские мероприятия |
| 7.1 | Проведение конкурса среди журналистов и общественных корреспондентов, а также отдельно среди молодежи на лучшую публикацию по данной тематике. | Местное бюджетное финансирование. Средства, предусмотренные на финансирование основной деятель. испол. меропр. |  |  | 15,0 |  |  |  |  | 2015, 2016 | Редакция Эн-сиэли | Редакция «Энсиэли» ЦСППМ | Увеличение количества публикаций по проблеме профилактики |
| 7.2 | Разработка и проведение социальных рекламных роликов и информаций. | Местное бюджетное финансирование Средства, предусмотр.на финанс. основной деятельности исполн.меропр. |  |  |  |  | 30,0 |  | 30,0 | 2014- 2017 | МВК, НВК НАМ | НВК НАМ УО, редакция «Энсиэли» | Увеличение количества рекламы по профилактике злоупотребления ПАВ и распространения ВИЧ инфекции |
| 7.3 | Создать цикл телепрог-рамм, радиопередач , публикаций в средствах массовой информации по проблемам наркозави-симости, ПАВ и формированию потребности в здоровом образе жизни для молодежи , родителей и педагогов. | Местное бюджетное финансирование |  | - | 35,0 |  | 35,0 |  | 40,0 | 2014-2017 | МВК | фНВК Саха «Нам», УО, Редакция «Энсиэли» | Рекламные щиты по ЗОЖ. Формирование в обществе негативного отношения к употреблению наркотиков и потребности в здоровом образе жизни. |
| 7.4 | Проведение конкурсов и мероприятий по формированию ЗОЖ и на лучшую рекламу в СМИ. | Местное бюджетное финансирование Средства предусмотренные на финансирова-ние основной деятельности исполнителей мероприятия |  | - | 20,0 |  | 30,0 |  | 40,0 | 2014, 2017 | МВК, УО, УКиИ | УО, УКиИ, ЦРБ, СРЦН, ЦСППМ, КДНиЗП, ОФКиС, ЦБ, | Профилактика и формирование в обществе нега-тивного отно-шения к упот-реблению нарко-тиков , токсико-мании и алкого-ля и потребности в ЗОЖ. |

8. Взаимодействие с общественными организациями.

| 8.1 |  | Работа по организации опорных центров ЗОЖ | Средства, предусмотр. на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 - 2017 |  | МВК Админис-трации наслегов |  | Центр трезвости КДН и ЗП, администрации наслегов, СРЦН, ОСиД |  | Создание территории трезвости в наслегах , по предприятиям и туелбэ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2 |  | Создание и работа улусной ассоциации молодежных клубов и волонтерских групп улуса. | Местное бюджетное финансирование Средства, предусм.нафинан.основной деятель. исполнителей мероприятия. |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 | 2014-2017 |  | ОпМП |  | ОпМП, УО, руководители волонтерс-ких отрядов. |  | Создание органа по координации деятельности молодежных объединений. |
| 8.3 |  | Проведения фестиваля общественных организаций | Местное бюджетное финансирование Средства, предусмотр. на финанс.основной деятельности исполн. меропр. |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  | 2014г. 2017 |  | ОпМП ОСиД УКиИ |  | ОпПМ, УО, СРЦН, УКиИ, ОФКиС, |  | Активизация деятельности некоммерческих организаций по формированию ЗОЖ |
| 8.4 |  | Проведение улусного слета активистов здоро-вого трезвого образа жизни для учащихся школ и молодежи «Мой выбор- трезвая жизнь» | Местное бюджетное финансирование Средства, предусмотр. на финанс. основной деятельности исполнителей мероприятия. |  |  |  | 20,0 |  | 25,0 |  | 30,0 | 2014-2017 |  | КДН и ЗП |  | КДН и ЗП, ОпМП, УО, ОСиД, УКиИ |  | Подведение итога работы за текущий год и поощрение активистов здорового, трезвого образа жизни. |
| 8.5 |  | Проведение работы по проектам общес-твенных организа-ций на лучшую профилактическую работу по здоровому трезвому образу жизни | Местное бюджетное финансирование Средства, предусм. на финанс.основной деятельн.исполн. меропр. |  |  |  | 80,0 |  | 80,0 |  | 100,0 | 2014 -2017 |  | МВК, ОсиД. администрации наслегов |  | ОСиД, ОпМП, администрации наслегов, |  | Разнообразие профилактических программ , активизация деятельности |
| 8.6 |  | Оказание содействия развитию общественных организаций. Проведение обучающих семинаров, круглых столов для руково-дителей общес-твенных организац. | Местное бюджетное финансирование |  |  |  | 8,0 |  | 15,0 |  | 20,0 | 2014 - 2017 |  | МВК ОСиД |  | ОСиД, УО, КДН и ЗП, общество «Знание», ЦБ, ЦРБ, СРЦН, ЦСППМ, администрации наслегов |  | Расширение деятельности волонтерских отрядов . Выявление актуальных проблем, поиск решений , обмен опытом. |
| 8.7 |  | Организовать летний лагерь для подростков «Лидер здоровья» | Местное бюджетное финансирование Средства, предусмотр. на финанс. основной деятельн. исполн. мероприятий |  |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 | 2014 -2017 |  | МВК УО |  | УО, СРЦН ОпМП, КДН и ЗП |  | Обучение инновационным методикам пропаганды ЗОЖ, обмен опытом. |
| 8.8 |  | Организация среди муниципальных образований, учреждений, организаций и предприятий улусного конкурса социально – значимых проектов по профилактике социально – значи-мых заболеваний. | Местное бюджетное финансирование |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 200,0 | 2014 - 2017 |  | МВК |  | КДНиЗП, Отдел семьи, администрации наслегов, УО, ОпМП |  | Активизация деятельности некоммерческих организаций в области профилактики. Реализация проектов по профилактике наркомании , алкоголизма, токсикомании и табакокурения. |
| 8.9 |  | Инициирование создания новых общественных организаций по ЗОЖ, трезвеннических объединений | Средства, предусмотр. на финансирование основной деятельности исполнители мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 - 2017 |  | МВК, администрации наслегов |  | Администр.наслегов, ОсиД, УО, КДНиЗП, ОпПМ,УкиИ школа здоровья |  | Активизация деятельности, населения в области профи-лактики нарко-мании и ВИЧ – инфекции |
| 8.10 |  | Поддержка деятельности существующих общественных организаций | Средства, предусм.на финанс. основной деятельности исполнители меропр |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 - 2017 |  | МВК, администрации наслегов, ОСиД |  | Отдел семьи, КДНиЗП, администрации наслегов, УО, УКиИ |  | Обеспечение деятельности общественных организаций |
| 9. Организация работы учреждений в сфере профилактики и зависимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Организация консультирования населения улуса специалистами (психологами, наркологами) в школах, учреждениях культуры и психологическом центре |  | Местное бюджетное финансирование Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнители мероприятия. |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 15,0 |  |  | 2014–20167 | МВК | ЦСППМ, УО, СРЦН, ЦРБ, Админист-рации наслегов |  | Обеспечение доступа квалифи-кационной психо-логической помощи населению улуса, Индивидуальная помощь со зависи-мым. Создание преемственности в проведении профилактических мероприятий разного уровня. |  |
| 9.2. | Операция «Мак» - по уничтожению дикорастущей конопли в наслегах улуса путем вспахивания ТС. |  | Местное бюджетное финансирова-ние |  |  | 80,0 |  | 80,0 |  | 80,0 |  |  | 2014 2017 | МВК, ОпМП | Админист-рации наслегов, ОпМП, УСХ |  | Профилактика наркомании и устранение расспространение дикорастущей конопли на территории улуса |  |
| 9.3 | Материально – техническое обеспечение работы Центра трезвости |  | Местное бюджетное финансирова-ние |  |  | 30,0 |  | 30,0 |  |  |  |  | 2014 -2017 | МВК | МВК, |  | Укрепление мате-риально – техничес-кой базы , создание условия для работы |  |
| 9.4 | Приобретение наркотестов и алкотестов |  | Местное бюджетное финансирова-ние |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  | 2014 -2017 | ЦРБ | ЦРБ |  | Профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма |  |
| 9.5 | Лечение от алкогольной зависимости, наркозависимости |  | Местное бюджетное финансирова-ние |  |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |  |  | 2014 -2017 | МВК, администрации нас-легов | Админист-рации наслегов, ЦРБ, СРЦН, КДНиЗП |  | Уменьшение количество лиц, злоупотребляющих алкоголям. Моральная и материальная поддержка семьи. Оздоровление населения. |  |
|  | Итого: |  | Местное бюджетное финансирование | 54,940 |  | 1567,0 |  | 1535,0 |  | 1530,0 |  |  | 2014-2017 |  |  |  |  |  |

Автор программы Ядрихинская М.А.

тел. 41-4-75